## Planning
Langenegger Max |  | N° candidat : | [7 empty] | 151464 |  |  |  |  | Date :
|  | Version : | [7 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 2025-05-19
Projet : Elevate
Période : 19.05.2025-30.05.2025 |  | Jour 1 | [7 empty] | Jour 2 | [7 empty] | Jour 3 | [7 empty] | Jour 4 | [7 empty] | Jour 5 | [7 empty] | Jour 6 | [7 empty] | Jour 7 | [7 empty] | Jour 8 | [7 empty] | Jour 9 | [7 empty] | Jour 10
|  | 2025-05-19 | [7 empty] | 2025-05-20 | [7 empty] | 2025-05-21 | [7 empty] | 2025-05-22 | [7 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29 | [7 empty] | 2025-05-30
Tâches | Etat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse et Conception
Diagramme des cas d’utilisation | A faire |  | X
Diagrammes d’activités | A faire |  |  | X | X
Schéma relationnel | A faire |  |  |  |  | X
Création de la base de données | A faire | [5 empty] | X | X | X
Diagramme des classes | A faire
Diagrammes de séquence | A faire
Planifier les tests fonctionnels | A faire
Réalisation
Backend
Mise en place de la base de l'application | À faire
Gestion du classement | À faire
Gestion du login | À faire
Gestion des résultats | À faire
Mobile
Mise en place de la base de l'application | À faire
Consultation du classement | À faire
Consultation des résultats détaillés | À faire
Login et sélection des postes | À faire
Saisie des résultats | À faire
Gestion des résultats en attente | À faire
Test finaux
Tests fonctionnels de l'application frontend | A faire
Tests fonctionnels de l'application backend | A faire
Divers
Documentation | En cours
Rendez-vous professionnel | En cours | X
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Le temps qui passe

## Journal
Projet : | Elevate | Problème | Séance
Apprenti : | Langenegger Max |  |  | total (hf): | 0 | h
|  |  |  | total (nf): | 8 | h
Date | Travail effectué | Elevate | Non facturable | total : | 8 | h
|  | [H.h] | [H.h]
2025-05-19 | Création du Use case de l'application | 1
| Rendez-vous avec M. Galley pour débuter le TIP | 1
| Création de la documentation de projet et gestion de projet | 1
| Création du diagramme d'activité | 1
| Création de la base de données et des schémas liés | 4
|  | 8 | 0
Synthèse journalière | Cette première journée à permis de bien débuté ce TPI en créant les schémas qui me permettront d'avancer plus facilement dans l'implémentation
2025-05-20
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
2025-05-21
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
2025-05-22
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
2025-05-23
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
2025-05-26
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
2025-05-27
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
|  | 0 | 0
Synthèse journalière

## Semaine 2 (hidden)
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014
Planning - deuxième semaine
Tâches | Jour | Lundi 19 mai | [7 empty] | Mardi 20 mai | [7 empty] | Mercredi 21 mai | [7 empty] | Jeudi 22 mai | [7 empty] | Vendredi 23 mai
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

## Semaine 3 (hidden)
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014
Planning - troisième semaine
Tâches | Jour | Lundi 26 mai | [7 empty] | Mardi 27 mai | [7 empty] | Mercredi 28 mai | [7 empty] | Jeudi 29 mai | [7 empty] | Vendredi 30 mai
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI
ASCENS ION

## Semaine 4 (hidden)
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014
Planning - quatrième semaine
Tâches | Jour | Lundi 2 juin | [7 empty] | Mardi 3 juin | [7 empty] | Mercredi 4 juin | [7 empty] | Jeudi 5 juin | [7 empty] | Vendredi 6 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

## Semaine 5 (hidden)
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014
Planning - Cinquième semaine
Tâches | Jour | Lundi 9 juin | [7 empty] | Mardi 10 juin | [7 empty] | Mercredi 11 juin | [7 empty] | Jeudi 12 juin | [7 empty] | Vendredi 13 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI
LUND I
D
E P E N T E C Ô T E