## Planning
Langenegger Max |  | N° candidat : | [7 empty] | 151464 |  |  |  |  | Date :
|  | Version : | [7 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 2025-05-23
Projet : Elevate
Période : 19.05.2025-30.05.2025 |  | Jour 1 | [7 empty] | Jour 2 | [7 empty] | Jour 3 | [7 empty] | Jour 4 | [7 empty] | Jour 5 | [7 empty] | Jour 6 | [7 empty] | Jour 7 | [7 empty] | Jour 8 | [7 empty] | Jour 9 | [7 empty] | Jour 10
|  | 2025-05-19 | [7 empty] | 2025-05-20 | [7 empty] | 2025-05-21 | [7 empty] | 2025-05-22 | [7 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-30 | [7 empty] | 2025-06-02
Tâches | Etat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse
Diagramme des cas d’utilisation | Terminé |  | X
Diagrammes d’activités | Terminé |  |  | X | X
Conception
Schéma relationnel | Terminé |  |  |  |  | X
Création de la base de données | Terminé | [5 empty] | X | X | X
Diagramme des classes | En cours | [8 empty] | X | X | X
Diagrammes de séquence | A faire | [11 empty] | X | X
Planifier les tests fonctionnels | A faire | [14 empty] | X | X
Réalisation
Backend
Mise en place de la base de l'application | À faire | [16 empty] | X
Gestion du classement | À faire | [17 empty] | X | X
Gestion du login | À faire | [19 empty] | X | X
Gestion des résultats | À faire | [21 empty] | X | X
Mobile
Mise en place de la base de l'application | À faire | [23 empty] | X
Consultation du classement | À faire | [24 empty] | X | X | X
Consultation des résultats détaillés | À faire | [27 empty] | X | X | X
Login et sélection des postes | À faire | [30 empty] | X | X | X | X
Saisie des résultats | À faire | [34 empty] | X | X | X
Gestion des résultats en attente | À faire | [37 empty] | X | X | X
Test finaux
Tests fonctionnels de l'application frontend | A faire
Tests fonctionnels de l'application backend | A faire
Divers
Documentation | En cours
Rendez-vous professionnel | En cours | X | [8 empty] | X |  |  |  | X
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Le temps qui passe
Ascension 29.05.2025
Deuxième visite experts

## Journal
Projet : | Elevate | Problème | Séance
Apprenti : | Langenegger Max |  |  | total (hf): | 0 | h
|  |  |  | total (nf): | 40 | h
Date | Travail effectué | Elevate | Non facturable | total : | 40 | h
|  | [H.h] | [H.h]
2025-05-19 | Création du Use case de l'application | 1
| Rendez-vous avec M. Galley pour débuter le TIP | 1
| Création de la documentation de projet et gestion de projet | 1
| Création du diagramme d'activité | 1
| Création de la base de données et des schémas liés | 4
|  | 8 | 0
Synthèse journalière | Cette première journée à permis de bien débuté ce TPI en créant les schémas qui me permettront d'avancer plus facilement dans l'implémentation
2025-05-20 | Création du diagramme de classe | 3
| Point de situation avec M. Galley | 0.5
| Création des diagrammes de séquence | 2
| Rendez-vous avec les experts | 1
| Création tests fonctionnels | 1.5
|  | 8 | 0
Synthèse journalière | J'ai continué et fini la partie analyse et conception du projet en terminant notammentles différents diagrammes
2025-05-21 | Mise en place d'architecture du backend | 1
| Gestion des informations des concurrents | 2
| Gestion du login | 2
| Gestion des résultats dans le backend | 2
| Création des pages html | 1
|  | 8 | 0
Synthèse journalière | J'ai pu commencer et vraiment avancer dans le projet, j'ai les fonctions principales de mon projet qui sont terminées, il manque encore une partie du frontend et la gestion des requêtes en attentes
2025-05-22 | Finition du login partie client | 2
| Reception des concurrents et affichage du classement | 3
| Reception des résultats et malus des concurrents | 2
| Réception des postes en fonction du login | 1
|  | 8 | 0
Synthèse journalière | L'application est presque finalisé en terme de fonctionnalité, il manque juste la gestion des requêtes hors ligne et l'envoi des malus
2025-05-23 | Finition des logins et de la seleciton des postes | 2
| Gestion des requetes en attente | 3
| Envoie des résultats et des malus depuis le client | 3
|  | 8 | 0
Synthèse journalière
2025-05-26
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
2025-05-27
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
|  | 0 | 0
Synthèse journalière
|  | 0 | 0
Synthèse journalière

## Semaine 2 (hidden)
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014
Planning - deuxième semaine
Tâches | Jour | Lundi 19 mai | [7 empty] | Mardi 20 mai | [7 empty] | Mercredi 21 mai | [7 empty] | Jeudi 22 mai | [7 empty] | Vendredi 23 mai
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

## Semaine 3 (hidden)
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014
Planning - troisième semaine
Tâches | Jour | Lundi 26 mai | [7 empty] | Mardi 27 mai | [7 empty] | Mercredi 28 mai | [7 empty] | Jeudi 29 mai | [7 empty] | Vendredi 30 mai
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI
ASCENS ION

## Semaine 4 (hidden)
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014
Planning - quatrième semaine
Tâches | Jour | Lundi 2 juin | [7 empty] | Mardi 3 juin | [7 empty] | Mercredi 4 juin | [7 empty] | Jeudi 5 juin | [7 empty] | Vendredi 6 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

## Semaine 5 (hidden)
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014
Planning - Cinquième semaine
Tâches | Jour | Lundi 9 juin | [7 empty] | Mardi 10 juin | [7 empty] | Mercredi 11 juin | [7 empty] | Jeudi 12 juin | [7 empty] | Vendredi 13 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI
LUND I
D
E P E N T E C Ô T E